Реализация проекта

«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения учащимися МБОУ СОШ № 3 образовательных программ общего образования»

в 2014-2015 учебном году

Цели мониторинга освоения учащимися образовательных программ:

- отслеживание динамики количественных  показателей успешности учебного процесса,

- выявление причин несоответствия показателей с прогнозируемыми результатами, недостатков в преподавании русского языка, математики, приведших к появлению пробелов в знаниях учащихся;

- принятие коррекционных решений;

- подготовка учащихся 4,7,8 классов к успешному прохождению промежуточной аттестации, 9-11 классов к успешному прохождению итоговой аттестации;

- оказание индивидуальной помощи учащимся с различным уровнем мотивации к обучению.

Состав участников Проекта 2014-2015 учебного года: учащиеся 4,7, 8, 9, 10, 11 классов МБОУ СОШ № 3.

Мониторинг включает в себя несколько этапов:

1)подготовительный;

2)проектировочный (включение в содержание урока заданий с целью предупреждения типичных ошибок при выполнении заданий);

3)практический (выполнение заданий контрольных работ);

4)диагностический (анализ результатов контрольных работ);

5)контрольно-коррекционный (создание индивидуальных  образовательных маршрутов учащихся);

6)заключительный (подведение итогов, получение определенных выводов, направленных на устранение недостатков в работе).

В рамках  реализации Проекта  была определена система показателей мониторинга учебного процесса, которую разбили на блоки:

- качество обучения и образования;

- состояние преподавания;

- состояние здоровья учащихся.

Блок «Качество обучения и образования» был, в свою очередь разбит нa группы:

- общая и качественная успеваемость;

- качество знаний учащихся.

Блок «Состояние здоровья учащихся» - на группы:

- физическая подготовленность учащихся;

- физическое развитие учащихся;

- хронические заболевания учащихся;

- состояние микроклимата в помещениях, где занимаются учащиеся третьей ступени обучения;

- организация учебного процесса с точки зрения вопросов здоровье -  сбережения.

Мониторинг «Общая и качественная успеваемость» включает в себя  календарный мониторинг, который проводится в текущем учебном году, и долгосрочный (систематический), который проводится несколько лет. Календарный мониторинг предназначен для анализа текущего учебного процесса и подготовки отчетной документации, долгосрочный - для анализа динамики успеваемости воспитанников школы. Проводится по классам, параллелям, ступеням обучения и по школе. Мониторинг предусматривает источники и способы получения информации в форме промежуточного контроля (четверть, полугодие), итоговой аттестации и внутришкольной отчетности.

Классные руководители отвечают за сбор, обработку и представление информации по классу, на основании которой руководитель может принять решение о коррекции учебного процесса и стратегии дальнейшего развития класса, школы. Классный руководитель составляет карту успеваемости класса по текущему учебному году с использованием четвертных, полугодовых, итоговых и экзаменационных оценок и ведет эту карту несколько лет, где фиксируются успехи за 4 года (1-4-е классы), за 6 лет (результаты обучения при выпуске из начальной школы и 5-9-е классы), за 2 года (10-11 кл). На основании имеющейся информации ими составляются таблицы, строятся графики, столбчатые диаграммы успеваемости по четвертям, полугодиям, году (календарный мониторинг) и успеваемости за несколько лет, которые отображают структуру текущей успеваемости класса и в динамике. Полученная информация обсуждается на классных часах, родительских собраниях.

Уровень обученности  учащихся по отдельным предметам.

Цели и задачи: обеспечить возможность последовательного контроля достижения учащимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по курсам основных предметов на том или ином этапе обучения и объективной сравнительной картины обученности учащихся по отдельным предметам по параллелям, по школе и в динамике за несколько лет, повышение уровня обученности учащихся, коррекция методических приемов и форм организации деятельности учащихся, используемых учителем.

Данный контроль предполагает регулярное отслеживание качества усвоения учащимися знаний и умений по ведущим темам курса. Чтобы узнать и зафиксировать реальный уровень подготовки по предмету, целесообразно проводить контроль в системе, начиная с 1-го по 4-й, с 5-го по 9-й. Регулярность данного контроля помогает отследить базовый уровень усвоения знаний, умений и навыков учащихся и является основой для обеспечения обучения на более высоком уровне.

Качество знаний учащихся.

Цели и задачи: отслеживание уровня качественной успеваемости по предметам, результатов экзаменов, успешности внеурочной деятельности учащихся, коррекция методических приемов и форм организации деятельности учащихся, повышающих уровень качества знаний.

Мониторинг проводится по ученику, по классам, по параллелям и по школе с учетом четвертной, полугодовой, итоговой аттестации и внутришкольной отчетности за несколько лет по этому направлению.

Учителя - предметники отслеживают уровень качественной успеваемости по классам, в которых они ведут предмет,

Кроме контроля урочного (качественная успеваемость по предметам) показателем качества знаний учащихся является результативность итоговой аттестации. Мониторинг по этому направлению проводится по учебному году и за несколько лет в динамике по разработанным и утвержденным схемам результативности проведенных экзаменов.

Качество знаний не всегда определяется объемом выученного материала, скорее, это умение пользоваться приобретенными знаниями в новой нестандартной ситуации. Кроме указанных выше направлений, необходимо выделить мониторинг успешности внеурочной деятельности учащихся, куда входят результаты их участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, исследовательской деятельности и социальной успешности выпускников школы.

По результатам участия учащихся школы во внеурочной деятельности и социальной успешности выпускников строятся диаграммы по результатам текущего года, за несколько лет, отслеживается динамика успеха по отдельным областям, предметам, учителям, и по школе.

Вся обработанная информация по урочной качественной успеваемости по результатам экзаменов, успешности внеурочной деятельности и социальной успешности выпускников анализируется на методическом совете, где делаются выводы эффективности деятельности педагогического коллектива, принимаются коррекционные решения, разрабатываются рекомендаций и перспективный план работы школы с учетом принятых решений на следующий учебный год.

Мониторинг качества образования - один из критериев, который помогает определить качество педагогического труда и является мощным орудием для планирования работы школы и каждого учителя по развитию творческих способностей учащихся.

Мониторинг не ломает существующую традиционную систему контроля, а требует обеспечения ее информационной стабильности, долгосрочное, надежности и своевременности, что предотвращает дефицит информации при выработке рекомендаций и принятию управленческих решений, повышению степени их обоснованности. Мониторинг помогает путем анализа свести всю информацию в одно целое, обобщить ее и получить общую картину развития образовательного процесса. Кроме этого, если часть полномочий передать ученикам для выполнения посильной работы в разработке, организации анализа, в интерпретации данных, в прогнозировании, планировании новых дел на новые сроки, то мониторинг даст неоценимый эффект для практической заинтересованности обучающихся школы в ее преобразовании.

План

по внедрению проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения учащимися образовательных программ»

в 2014-2015 учебном году

в МБОУ СОШ№3

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Определение целей и задач проекта. | август | Саморукова Л.Ю. Воевуцкая А.Н. |
| 1.2. | Распределение функций и ответственности между администрацией школы и учителями-предметниками | август | Саморукова Л.Ю. Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. |
| 1.3. | Анализ кадрового потенциала общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Саморукова Л.Ю. |
| 1.4. | Анализ учебных планов, программно-учебного и методического обеспечения общеобразовательных учреждений, участвующих в проекте. | август | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. |
| 1.5. | Анализ технического обеспечения образовательного процесса. | август | Давыдова Т.В. |
| 1.6. | Контроль за выполнением плана мероприятий по реализации проекта. | весь период | Зам директора по УВР, руковдители ШМО |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение проекта |  |  |  |
| 2.1. | Доведение приказов, инструкций по реализации проекта. | весь период | Л.Ю.Саморукова |
| 2.2. | Издание приказов по школе | весь период | Л.Ю.Саморукова |
| 3. Информационная работа по реализации Проекта |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение информационной, научно-методической поддержкой педагогов школы, участвующих в проекте. | весь период | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. Давыдова Т.В. |
| 3.2 | Подготовка и проведение совещаний по тематике проекта с участием учителей-предметников: «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего общего образования». | сентябрь | Саморукова Л.Ю. |
| 3.3. | Информационная работа с родителями учащихся 4,7,8,9,10,11 классов | Весь период | Воевуцкая А.Н., классные руководители |
| 3.4 | Инструктивное совещание с учителями русского языка и математики, преподающими в 4, 7,8, 9, 10, 11 классах | сентябрь | Воевуцкая А.Н. |
| 3.5 | Доведение до учителей-предметников контрольно-измерительных материалов. | весь период | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. |
| 3.6 | Инструктивное совещание с учителями – предметниками «Создание электронного мониторинга качества обучения по классу и каждому ученику» | сентябрь | Воевуцкая А.Н. Давыдова Т.В. |
| 3.7. | Встречи, беседы с обучающимися 4, 7,8,9,10,11 классов, с их родителями. | весь период | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. классные руководители |
| 3.8 | Информационное сопровождение Проекта на сайте школы | Весь период | Давыдова Т.В. |
| 4. Методическое сопровождение Проекта |  |  |  |
| 4.1 | Педагогический совет: «Реализация проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего общего образования» Обобщение этапов работы, выводы, рекомендации. | Сентябрь | Саморукова Л.Ю. Воевуцкая А.Н. |
| 4.2 | Методический совет: «Утверждение плана мероприятий по внедрению проекта» | Сентябрь | Воевуцкая А.Н. |
| 4.3. | Методический совет: Анализ промежуточных мониторинговых исследований. Выполнение плана мероприятий по участию в проекте. | Сентябрь, декабрь, апрель, май | Зам директора по УВР |
| 4.4. | Методический совет: О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» | Май | Зам директора по УВР |
| 4.5 | Семинар для учителей: «Индивидуальный маршрут учащегося как значимый фактор для формирования положительных результатов на итоговой аттестации» | Октябрь | Рук-ли ШМО. |
| 5. Работа с педагогическими кадрами |  |  |  |
| 5.1. | Индивидуальные консультации с педагогами по реализации Проекта | Весь период | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. |
| 5.2 | - Анализ заданий и результатов контрольных срезов по русскому язык и математики. - Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике | Сентябрь, декабрь, апрель, май | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. Руководители ШМО |
| 5.3 | - Анализ результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ» по русскому языку и математики. Выводы, предложения, рекомендации. | Май | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. Рук.ШМО |
| 5.4 | Подготовка к итоговой аттестации | Январь | Воевуцкая А.Н. Петова Л.Р. Рук.ШМО |
| 6.Работа с обучающимися |  |  |  |
| 6.1 | -Проведение входных контрольных работ по русскому языку и математике | сентябрь | Рабочая группа по реализации проекта |
| 6.2 | - Знакомство учащихся с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ; - Проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и математике | В течение года | Рабочая группа по реализации проекта |
| 6.3 | - Консультационная работа; - Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике. - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск») | В течение года | Учителя-предметники |
| 6.4 | - Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ; - Работа учащихся с заданиями различной сложности | В течение года | Зам директора по УВР Учителя - предметники |
| 7. Работа с родителями |  |  |  |
| 7.1 | - Цели и задачи реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками общеобразовательных программ». | сентябрь | Саморукова Л.Ю. Кл. руководители |
| 7.2 | - Классные собрания по результатам мониторинга в каждой четверти, полугодии - Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований | В течение года | Кл. руководители |
| 7.3 | -Результаты реализации мероприятий проекта. Информация на сайте школы для родителей | В течение года, май | Давыдова Т.В., кл. руководители |
| 8. Психолого – педагогическое сопровождение |  |  |  |
| 8.1. | Психологический семинар для учащихся 9-11 кл. по теме «Формирование стрессоустойчивости при подготовке к мониторингу знаний» | октябрь | Психолог |
| 8.2 | Диагностика уровня развития школьной мотивации | В течение года | Психолог |
| 8.3 | Тренинг «Как справиться со стрессом на экзамене» | февраль | Психолог |
| 8.4 | Индивидуальные беседы с учащимися, родителями, педагогами | В течение года | Психолог |
| 9. Контроль и руководство |  |  |  |
| 9.1. | Контроль за исполнением приказов и графика контрольных работ | В течение года по плану | Саморукова Л.Ю |
| 9.2 | Контроль за своевременной проверкой и составлением оформлением анализа учителями – предметниками. | В течение года по плану | Зам директора по УВР |
| 9.3 | Контроль за ведением школьной документации в рамках реализации проекта | В течение года | Саморукова Л.Ю |
| 9.4 | Контроль за выполнением плана реализации проекта. | постоянно | Саморукова Л.Ю Зам директора по УВР |
| 9.5 | Организация контроля за работой координатора проекта по своевременному информированию учителей-предметников, классных руководителей, родителей и учащихся по вопросам нормативно-правового обеспечения реализации проекта | постоянно | Саморукова Л.Ю. |
| 9.6 | Контроль за своевременным заполнением электронного мониторинга качества обучения | Октябрь, январь, апрель, май | Зам. директора по УВР |

Директор  МБОУ СОШ № 3                                                   Л.Ю. Саморукова